## Placas_BID2026
Placa | CRLV | Contrato de arrendamento | inclusão na ANTT | GR e cadastro no mercado livre | Contrato de comodato | Cartão Veloe | SVC Implantação | Regional | Modal | Locadora | Modelo | Cronograma Planejamento | Previsão Final Entrega | Entregue
TUG6J79 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Vuc Dedicado | Deluna | SPRINTER 317 | Vuc Dedicado com Ajudante |  | 2026-04-27
TUG6J80 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Vuc Dedicado | Deluna | SPRINTER 317 | Vuc Dedicado com Ajudante |  | 2026-04-27
TUG6J81 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Vuc Dedicado | Deluna | SPRINTER 317 | Vuc Dedicado com Ajudante |  | 2026-04-27
TUF6J99 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES1 - Serra (Vitória) | RJ/ES | Vuc Dedicado | Deluna | SPRINTER 317 | Vuc Dedicado com Ajudante |  | 2026-04-27
TUF6J98 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES1 - Serra (Vitória) | RJ/ES | Vuc Dedicado | Deluna | SPRINTER 317 | Vuc Dedicado com Ajudante |  | 2026-04-27
TUF6J97 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES1 - Serra (Vitória) | RJ/ES | Vuc Dedicado | Deluna | SPRINTER 317 | Vuc Dedicado com Ajudante |  | 2026-04-27
TUE6J97 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES1 - Serra (Vitória) | RJ/ES | Vuc Dedicado | Deluna | SPRINTER 317 | Vuc Dedicado com Ajudante |  | 2026-04-27
TUG6J78 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES1 - Serra (Vitória) | RJ/ES | Vuc Dedicado | Deluna | SPRINTER 317 | Vuc Dedicado com Ajudante |  | 2026-04-27
TZI6A44 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | JUMPER CARGOL3H2 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-29
TZI6A49 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | JUMPER CARGOL3H2 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-29
TZQ7B50 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Utilitário | Vamos | FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX 002 PASSAGEIROS | Utilitário Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-03
TZK7G86 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-06-29
TZK7G88 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-06-29
TZK7G89 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-07-01
TZK7G92 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-06-29
TZK7G93 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-06-29
TZK7G95 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-06-29
TZK7G96 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-08 | 2026-07-08
TZK7H02 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-06-29
TZK7H03 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG14 - Nova Lima | MG | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-06-29
TZK7G04 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7G05 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7G07 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-16 | 2026-06-12
TZK7G09 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-16 | 2026-06-12
TZK7G10 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-16 | 2026-06-12
TZK7G21 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-16 | 2026-06-12
TZK7G22 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7G23 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7G25 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-16 | 2026-06-12
TZK7G30 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-16 | 2026-06-12
TZK7G32 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7G41 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7G42 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7G43 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZM0A63 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZN9E41 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-06 | 2026-07-06
TZN9E67 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-08 | 2026-07-08
TZN9E59 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-06 | 2026-07-06
TZN9E40 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-07 | 2026-07-06
TZN9E53 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-07-02
TZN9E46 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-06 | 2026-07-06
TZN9E61 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-06 | 2026-07-06
TZN9E54 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-07-02
TZN9E60 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-08 | 2026-07-08
TZN9E51 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-08 | 2026-07-08
TZN9E44 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-08 | 2026-07-08
TZN9E56 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | - | 2026-07-02
TZN9E66 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-07-14 | 2026-07-15
TZK0E28 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7F76 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7F79 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7F80 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-18 | 2026-06-18
TZK7F81 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-18 | 2026-06-18
TZK7F83 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7F85 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-18 | 2026-06-18
TZK7F87 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-18 | 2026-06-18
TZK7F88 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-20 | 2026-06-20
TZK7F90 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZK7F91 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-18 | 2026-06-18
TZK7G13 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TZM0A64 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Utilitário | Localiza | Fiorino ENDURANCE FLEX 1.3 2P | Utilitário Localiza 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17
TLQ1J14 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-29
TZI0C46 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Vuc | LM | Daily 35-160 CS EE 3750 | Vuc LM 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-29
QSW6D63 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-29
QSR8G51 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-05-28 | 2026-05-28
TJV0G47 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ1 - RJ Cordovil (Rio de Janeiro) | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-29
TZI2C82 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | Daily 35-160 CS EE 3750 | Vuc LM 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-12
TZI2D97 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | Daily 35-160 CS EE 3750 | Vuc LM 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-12
TZI3I10 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | Daily 35-160 CS EE 3750 | Vuc LM 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-12
TZI3I07 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | Daily 35-160 CS EE 3750 | Vuc LM 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-12
TZI3I17 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | Daily 35-160 CS EE 3750 | Vuc LM 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-12
UCM5A93 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-19 | 2026-08-19
UCM7F91 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-21 | 2026-08-21
UCM7F89 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-21 | 2026-08-21
UCN5H71 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-27 | 2026-08-27
UCN5H68 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-27 | 2026-08-27
UCM6G40 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-20 | 2026-08-20
UCN5J01 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-27 | 2026-08-27
UCN5I92 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-09-04 | 2026-09-04
UCN5I89 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-27 | 2026-08-27
UCO0B60 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-28 | 2026-08-28
UDC6J75 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-06-12 | 2026-06-12
UFI2I06 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-06-09 | 2026-06-08
TZO8I81 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | Daily 35-160 CS EE 3750 | Vuc LM 2026 | 2026-06-12 | 2026-06-10
UDL1B21 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-05-06 | 2026-06-03
UCN5I81 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SES2 - Cachoeiro do Itapemirim | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-27 | 2026-08-27
UCM6C20 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Vuc | LM | VW Delivery Express - 4x2 - 3.600mm | Vuc LM 2026 | 2026-08-20 | 2026-08-20
UDD2F67 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-06-26 | 2026-06-26
UGQ5E06 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-06-26 | 2026-06-26
UGE6I11 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-06-11 | 2026-06-11
EKP2A86 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-03
UFY3A87 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-15 | 2026-07-15
UDJ5F85 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-15 | 2026-07-15
UGT4I35 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-15 | 2026-07-15
UFS2F07 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-15 | 2026-07-15
UGD7H04 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-15 | 2026-07-15
UFR5D56 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-15 | 2026-07-15
UCE5E77 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-17 | 2026-07-24
UCE5B49 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-17 | 2026-07-24
UCE5C45 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-07-17 | 2026-07-27
UCM5J77 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-16 | 2026-09-24
UCM5J76 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-11 | 2026-09-11
UCL8B30 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-11 | 2026-09-11
UCL7J83 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-11 | 2026-09-11
UCL8B44 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-11 | 2026-09-11
UCL8B10 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-11 | 2026-09-11
UCL7J84 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-11 | 2026-09-11
UCL8A66 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-11 | 2026-09-11
UCM5G87 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ10 - RJ Taquara (Barra) | RJ/ES | Van | TKS | DAILY 30VAN | Van TKS 2026 | 2026-09-30 | 2026-10-02
TZQ7B51 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Utilitário | Vamos | FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX 002 PASSAGEIROS | Utilitário Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-03
UVX3C08 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
TZQ7B52 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Utilitário | Vamos | FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX 002 PASSAGEIROS | Utilitário Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-03
TZQ7B53 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Utilitário | Vamos | FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX 002 PASSAGEIROS | Utilitário Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-03
TZV1E86 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-01
TZV1E88 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-07-14 | 2026-07-11
TZV1E89 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-01
TZV1E97 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-01
TZV1E99 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-01
TZV1F01 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-01
UAE9E74 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15
UVL9F73 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15 | 2026-09-12
UVL9F72 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15 | 2026-09-16
UVL9F77 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15 | 2026-09-17
UVL9F75 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15 | 2026-09-17
UVL9F71 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ4 - Campos dos Goytacazes | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15 | 2026-09-16
TZP6B28 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Utilitário | Vamos | FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX 002 PASSAGEIROS | Utilitário Vamos 2026 | 2026-07-12 | 2026-07-09
TZV1F05 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-07-04 | 2026-07-01
UVN4F28 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-25 | 2026-09-24
UVN4F21 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-25 | 2026-09-23
UVU5G17 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ5 - Petrópolis | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 |  | 2026-09-30
UVU5G18 | [6 empty] | SRJ5 - Petrópolis | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVU5G29 | [6 empty] | SRJ5 - Petrópolis | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVU5G28 | [6 empty] | SRJ5 - Petrópolis | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVU5G35 | [6 empty] | SRJ5 - Petrópolis | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVU5G37 | [6 empty] | SRJ5 - Petrópolis | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVU5G42 | [6 empty] | SRJ5 - Petrópolis | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3C12 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3C24 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3C28 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3C52 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
XXX0138 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos |  | Van Vamos 2026
UVX3C57 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3C69 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3C73 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3G50 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3G56 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3G69 | [6 empty] | SRJ7 - Macaé | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
XXX0143 | [6 empty] | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos |  | Van Vamos 2026 | 2026-09-25
UVT8I62 | [6 empty] | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UAE9E78 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-08-05 | 2026-08-01
UAF1F90 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-05 | 2026-08-29
UAF1F91 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-05 | 2026-08-29
UAE9E89 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-08-05 | 2026-08-01
UAG5E23 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-08-28 | 2026-08-27
UAG5E39 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-05 | 2026-08-27
UAG5E44 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-08-28 | 2026-08-22
UAG5E54 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-05 | 2026-08-28
UAG5E18 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SMG3 - Pouso Alegre | MG | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-08-28 | 2026-08-27
UVN4F22 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15 | 2026-09-24
UVN4F19 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15 | 2026-09-24
UVN4F23 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026 | 2026-09-15 | 2026-09-24
UVW1D17 | [6 empty] | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVW1D19 | [6 empty] | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVW1D21 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVW1D25 | [6 empty] | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVW1D30 | [6 empty] | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVW1D33 | [6 empty] | SRJ9 - São Pedro da Aldeia (Cabo Frio) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVT8I43 | [6 empty] | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | MASTER EXTRA FURGAO L3H2 13M³ 2.3 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3G74 | [6 empty] | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3G89 | [6 empty] | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026
UVX3G95 | [6 empty] | SRJ8 - Itaboraí (Niterói) | RJ/ES | Van | Vamos | DUCATO MAXCARGO 13m³ 2.2 MEC DIESEL | Van Vamos 2026